«Утверждаю» директор школы

__________Шаймухаметова А.М

5.08.2011

План

эффективного внедрения ФГОС НОО

Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения   федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1. Создать нормативно- правовую и методическую базу по внедрению ФГОС НОО.

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Подготовка проектов приказов “О переходе на оучение по ФГОС НОО”, “Об утвержде-нии основной образовательной программы нчального общего образования”, “О введе-нии положений», «Об утверждении плана реализации ФГОС»,«Об утверждении должностных инструкций», «Об утверждении плана - графика повышения квалификации», «Об утверждении списка учебников и учебно-методического комплекса» | Август, сентябрь | Директор Шаймухаметова А.М. |
| 2 | Подготовка проекта ФГОС НОО. | По отдельному плану | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 3 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального обшего образования. | Сентябрь 2011г. | Директор Шаймухаметова А.М |
|  | Организационное и методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС НОО |  |  |
| 4 | Теоретический семинар «Системно-деятельностный подход, как методологи-ческая основа внедрения ФГОС начального общего образования». | Август 2011г. | Зам. директора по УР Хафизова М.В., учитель нач.кл. Харисова Ч.Х |
| 5 | Инструктивно-методический семинар для учителей начальных классов по разработке основной образовательной программы начального общего образования. | Август 2011г | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 6 | Формирование УМК на 2011-2012 учебный год по введению ФГОС начального общего образования | Август 2011г. | Библиотекарь Гаянова К.Г. учитель нач.кл. Мухаметзянова Г.М. |
| 7 | Организация работы творческой группы по разработке ООП НОО. | По отдельному плану | Хафизова М.В председатель творческой группы |
| 8. | Экспертиза рабочих программ, тематических планов учебных предметов по формированию УУД. Утверждение ООП. | Сентябрь 2011г. | Зам. директора по УР Хафизова М.В., руководитель ШМО нач.кл. Харисова Ч.Х |
| 9 | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС. | октябрь 2011г. | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 10 | Отчеты по самообразованию учителей | По плану | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 11 | Педагогический консилиум «Адаптация учащихся 1класса | октябрь 2011г. | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 12 | ШМО учителей начальных классов. Практикум «Стандарты второго поколения с позиции окружающего мира» (общество, семья) | октябрь 2011г. | Зам. директора по УР Хафизова М.В. Рук.ШМО нач.кл. Харисова Ч.Х. |
| 13 | Педагогический совет «Первые итоги внедрения ФГОС НОО» | 01.01.11 | Директор А.М.Шаймухаметова |
| 14 | ШМО учителей начальных классов «Контрольно-измерительный материал для учащихся 1-го класса» | Февраль -2011 | Зам. директора по УР Хафизова М.В. Рук.ШМО нач.кл. Харисова Ч.Х. Учитель Мухаметзянова Г.М. |
| 15 | Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности учащихся 1 класса «Мои достижения» | Апрель 2011 | Зам. директора по УР Хафизова М.В. Учитель Мухаметзянова Г.М. |
| 16 | Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» с участием администрации школы, учителей начальных классов и родителей | Май 2011 | Директор А.М.Шаймухаметова Зам. директора по УР Хафизова М.В. Учитель Мухаметзянова Г.М. |
|  | Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования. Работа с родителями. |  |  |
| 17 | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариативной части учебного плана. Проведение анкетирования. | Август 2011 | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 18 | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС начального общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников. | Октябрь 2011г | Директор А.М.Шаймухаметова Учитель Мухаметзянова Г.М. |
| 19 | День открытых дверей для родителей первоклассников «Первые достижения учащихся» | Март 2011 | Учитель Мухаметзянова Г.М. |
| 20 | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов (сайт школы) | Постоянно | Гаянова К.Г. –администратор сайта |
|  | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 21 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году | По графику | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 22 | Создание графика повышения квалификации учителей начальных классов | Октябрь 2011 | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 23 | Организация участия педагогов школы муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | По плану РОО | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |
| 24 | Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2011 | Зам. директора по УР Хафизова М.В. |

Составила зам. директора по УВР                           М.В.Хафизова